## Listen
Status | Priorität | Bewertung | Trend | Wirksamkeit | Ja/Nein
offen | hoch | kritisch | steigend | nicht wirksam | Ja
in Bearbeitung | mittel | Handlungsbedarf | gleichbleibend | teilweise wirksam | Nein
umgesetzt | niedrig | angemessen | sinkend | wirksam
wirksam geprüft |  | gut
verschoben |  | sehr gut
nicht relevant
abgeschlossen

## Dashboard
Managementbewertung ISO 9001:2015
Beispielhafte, vollständig verknüpfte Arbeitsmappe für Geschäftsführung und QMB
Berichtsjahr | 2026 | Bewertungsdatum | 2026-07-10 | Unternehmen | Muster GmbH | Leitung | Geschäftsführung | Version | 1.0 | Dok.-Nr. | MB-9001-2026-01
Offene Maßnahmen |  |  | Überfällige Maßnahmen |  |  | Zielerreichung |  |  | Hohe Risiken
5 |  |  | 1 |  |  | 33.33% |  |  | 3
Managementbewertung – Zusammenfassung
Themenfeld | Kennzahl / Aussage | Ist | Soll | Trend | Bewertung | Entscheidung / Handlungsbedarf | Verantwortlich
Kundenzufriedenheit | Bewertung aus Kundenumfrage (1–5) | 4.3 | 4.2 | steigend | gut | Beschwerdeauswertung quartalsweise fortführen | Vertrieb
Liefertermintreue | Anteil termingerechter Lieferungen | 94% | 96% | steigend | Handlungsbedarf | Engpassanalyse Montage; Wochensteuerung | Produktion
Reklamationsquote | Reklamationen je 1.000 Lieferungen | 7.2 | 5 | sinkend | Handlungsbedarf | 8D-Pflicht bei Wiederholfehlern | QM
Auditprogramm | Durchführungsgrad interne Audits | 100% | 100% | gleichbleibend | gut | Auditprogramm 2027 risikoorientiert anpassen | QMB
Lieferantenleistung | A-/B-Lieferantenquote | 91% | 95% | gleichbleibend | Handlungsbedarf | Entwicklungsplan für 3 C-Lieferanten | Einkauf
Schulungsquote | durchgeführte Pflichtschulungen | 96% | 100% | steigend | angemessen | Nachholtermine bis 31.08.2026 | Personal
Maßnahmenstatus | Anzahl
offen | 2
in Bearbeitung | 3
abgeschlossen | 0
wirksam geprüft | 0

## Qualitätsziele
Qualitätsziele und Zielerreichung
Beispiele mit automatischer Zielerreichung und Managementbewertung
Nr. | Bereich | Qualitätsziel | Kennzahl | Berechnung / Einheit | Ist Vorjahr | Ist aktuell | Soll | Zielrichtung | Zielerreichung | Status | Maßnahme / Entscheidung
1 | Vertrieb | Kundenzufriedenheit sichern | Kundenbewertung | Mittelwert 1–5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | höher | 102.4% | erreicht | Befragung weiterführen
2 | Produktion | Liefertermintreue verbessern | Liefertermintreue | % | 91% | 94% | 96% | höher | 97.92% | teilweise erreicht | Engpassanalyse Montage
3 | Qualität | Reklamationsquote reduzieren | Reklamationen je 1.000 Lieferungen | Anzahl | 9.5 | 7.2 | 5 | niedriger | 69.44% | nicht erreicht | 8D bei Wiederholfehlern
4 | Einkauf | Lieferantenleistung verbessern | A-/B-Lieferantenquote | % | 89% | 91% | 95% | höher | 95.79% | teilweise erreicht | C-Lieferanten entwickeln
5 | Personal | Pflichtschulungen vollständig durchführen | Schulungsquote | % | 92% | 96% | 100% | höher | 96% | teilweise erreicht | Nachholtermine planen
6 | QM | Auditprogramm vollständig umsetzen | Auditdurchführungsgrad | % | 100% | 100% | 100% | höher | 100% | erreicht | Auditprogramm 2027 anpassen
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht
[9 empty] | 0% | nicht erreicht

## Audits
Interne und externe Audits
Beispieldaten mit Feststellungen, Maßnahmen und Wirksamkeit
Nr. | Auditart | Auditdatum | Bereich/Prozess | Auditor | Abweichung schwer | Abweichung gering | Hinweise | Positive Feststellungen | Maßnahmenstatus | Wirksamkeit | Bericht-Nr. | Bemerkung
1 | Intern | 2026-03-12 | Vertrieb/Auftragsklärung | S. Beispiel | 0 | 1 | 2 | Angebotsprüfung nachvollziehbar | abgeschlossen | wirksam | IA-2026-01 | Nachweis geprüft
2 | Intern | 2026-04-18 | Einkauf/Lieferantenmanagement | S. Beispiel | 0 | 2 | 1 | Risikoorientierte Lieferantenbewertung | in Bearbeitung | teilweise wirksam | IA-2026-02 | 3 C-Lieferanten offen
3 | Intern | 2026-05-09 | Produktion/Prüfung | Externer Auditor | 1 | 1 | 2 | Prüfmittelkennzeichnung verbessert | in Bearbeitung | nicht wirksam | IA-2026-03 | Kalibrierplan ergänzen
4 | Extern | 2026-06-20 | Gesamtsystem | Zertifizierer | 0 | 1 | 3 | Gute Einbindung der Leitung | offen | teilweise wirksam | ZA-2026-01 | KPI-System nachschärfen

## Risiken_Chancen
Risiken und Chancen
Beispielhafte Bewertung mit Maßnahmen, Priorität und Restbewertung
Nr. | Typ | Prozess | Thema | Ursache | Auswirkung/Chance | Eintritt (1-5) | Auswirkung (1-5) | Bruttowert | Bestehende Kontrollen | Priorität | Maßnahme | Restwert | Status
1 | Risiko | Produktion | Lieferverzug Montage | Kapazitätsengpass | Terminüberschreitung und Kundenunzufriedenheit | 4 | 4 | 16 | Wochenplanung, Eskalationsmeeting | hoch | Kapazitätsmatrix und Fremdvergabe | 8 | in Bearbeitung
2 | Risiko | Einkauf | Ausfall Schlüssellieferant | Single Source | Produktionsunterbrechung | 3 | 5 | 15 | Sicherheitsbestand | hoch | Zweitlieferant qualifizieren | 6 | offen
3 | Chance | Vertrieb | Digitaler Angebotsworkflow | Medienbrüche | Kürzere Durchlaufzeit | 4 | 3 | 12 | ERP vorhanden | mittel | Workflow pilotieren | 4 | in Bearbeitung
4 | Risiko | Personal | Wissensverlust | Ruhestand Schlüsselperson | Fehler und Verzögerungen | 4 | 4 | 16 | Einarbeitung begonnen | hoch | Wissensmatrix und Tandemmodell | 8 | in Bearbeitung
5 | Chance | Qualität | Automatisierte Reklamationsauswertung | manuelle Auswertung | Frühere Fehlererkennung | 3 | 3 | 9 | Excel-Liste | mittel | Power-BI-Auswertung prüfen | 3 | offen
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig
[8 empty] | 0 |  | niedrig

## Maßnahmen
Maßnahmen- und Beschlussverfolgung
Zentrale Nachverfolgung aus Audit, Zielen, Risiken und Managementbewertung
Nr. | Quelle | Thema/Feststellung | Ursache | Beschluss/Maßnahme | Verantwortlich | Priorität | Start | Fälligkeit | Umsetzungsnachweis | Wirksamkeitskriterium | Status | Wirksam geprüft am | Kommentar
1 | Managementbewertung | Liefertermintreue 94 % statt 96 % | Kapazitätsengpass Montage | Kapazitätsmatrix und Fremdvergabeoption erstellen | Leitung Produktion | hoch | 2026-07-11 | 2026-08-31 | Matrix freigegeben | Liefertermintreue ≥ 96 % | in Bearbeitung |  | monatlich berichten
2 | Internes Audit | Lieferantenbewertung unvollständig | Bewertungskriterien nicht einheitlich | Bewertungsbogen überarbeiten und 3 Lieferanten neu bewerten | Einkauf | hoch | 2026-04-19 | 2026-07-31 | neuer Bewertungsbogen | 100 % kritische Lieferanten bewertet | offen |  | überfällig
3 | Risikoanalyse | Wissensverlust Schlüsselperson | Ruhestand 2027 | Tandemmodell und Wissensmatrix umsetzen | Personal | hoch | 2026-06-01 | 2026-10-31 | Wissensmatrix | Vertretung für alle kritischen Tätigkeiten | in Bearbeitung
4 | Qualitätsziel | Schulungsquote 96 % | Krankheit/Terminüberschneidung | Nachholtermine durchführen | Personal | mittel | 2026-07-01 | 2026-08-31 | Teilnahmenachweise | 100 % Pflichtschulungen | in Bearbeitung
5 | Externes Audit | KPI-System uneinheitlich | Definitionen fehlen | Kennzahlensteckbriefe erstellen | QMB | mittel | 2026-06-21 | 2026-09-30 | Kennzahlensteckbriefe | alle Kern-KPI definiert | offen

## Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen
Beispiele für Bewertungen, Reklamationen, Trends und Entscheidungen
Periode | Bewertungen Anzahl | Durchschnitt 1-5 | Reklamationen | Lieferungen | Reklamationen je 1.000 | Wiederholfehler | Trend | Bewertung | Maßnahme
Q3/2025 | 22 | 4 | 10 | 1050 | 9.5238 | 3 | gleichbleibend | angemessen
Q4/2025 | 24 | 4.1 | 9 | 1080 | 8.3333 | 3 | steigend | gut
Q1/2026 | 28 | 4.2 | 8 | 1100 | 7.2727 | 2 | steigend | gut
Q2/2026 | 31 | 4.3 | 8 | 1110 | 7.2072 | 2 | steigend | gut | 8D bei Wiederholfehlern
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Lieferanten
Leistung externer Anbieter
Beispielhafte Lieferantensteuerung für die Managementbewertung
Lieferant | Warengruppe | Qualität % | Termintreue % | Service 1-5 | Gesamtbewertung % | Klasse | Risiko | Maßnahme | Verantwortlich | Termin
Lieferant A | Rohmaterial | 98% | 96% | 450% | 95.7% | A | niedrig |  | Einkauf
Lieferant B | Zukaufteile | 93% | 89% | 350% | 87% | B | mittel | Entwicklungsplan | Einkauf | 2026-09-30
Lieferant C | Beschichtung | 88% | 84% | 300% | 81% | B | hoch | Alternativlieferant qualifizieren | Einkauf | 2026-10-31
Lieferant D | Verpackung | 97% | 95% | 400% | 92.9% | A | niedrig |  | Einkauf
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C
[5 empty] | 0% | C

## Ressourcen_Kompetenz
Ressourcen, Kompetenz und Infrastruktur
Bewertung der Angemessenheit von Personal, Wissen, Technik und Arbeitsumgebung
Kategorie | Thema | Ist-Situation | Bedarf | Bewertung | Risiko bei Unterdeckung | Beschluss/Maßnahme | Verantwortlich | Termin | Status | Nachweis
Personal | Montagekapazität | 95 % ausgelastet | zusätzliche flexible Kapazität | Handlungsbedarf | Lieferverzug | Fremdvergabepool aufbauen | Produktion | 2026-08-31 | in Bearbeitung | Kapazitätsmatrix
Kompetenz | Interne Auditoren | 2 qualifizierte Auditoren | Vertretung aufbauen | angemessen | Abhängigkeit | 1 weiteren Auditor schulen | QMB | 2026-12-15 | offen | Schulungsplan
Infrastruktur | Prüfmittelverwaltung | Excel-basiert | Erinnerungsfunktion | Handlungsbedarf | überfällige Kalibrierung | Softwarelösung bewerten | QM | 2026-10-31 | offen | Anbietervergleich
Wissen | Schlüsselwissen Konstruktion | teilweise dokumentiert | vollständige Wissenssicherung | kritisch | Wissensverlust | Tandemmodell umsetzen | Personal | 2026-10-31 | in Bearbeitung | Wissensmatrix

## MB_Protokoll
Managementbewertung – Protokoll und Beschlüsse
Vollständige Struktur gemäß ISO 9001 Abschnitt 9.3 mit Beispielen
Nr. | Eingabe nach 9.3 | Datenquelle | Kernaussage / Ergebnis | Trend | Bewertung | Entscheidung der Leitung | Maßnahme erforderlich | Verantwortlich | Termin | Ressourcen | Nachweis | Status | Wirksamkeitsprüfung
1 | Status früherer Maßnahmen | Maßnahmenliste | 2 Maßnahmen abgeschlossen, 3 offen, davon 1 überfällig | gleichbleibend | Handlungsbedarf | Überfällige Maßnahme priorisieren | Ja | Einkauf | 2026-07-31 | intern | Maßnahmenliste | offen | Prüfung nach Abschluss
2 | Änderungen interner und externer Themen | Kontextanalyse | Fachkräftemangel und Lieferkettenrisiko bleiben wesentlich | gleichbleibend | Handlungsbedarf | Wissenssicherung und Zweitlieferant fortsetzen | Ja | GL/QMB | 2026-10-31 | 40 h | Kontextanalyse | in Bearbeitung | jährlich
3 | Kundenzufriedenheit | Kundenauswertung | Bewertung steigt auf 4,3; Reklamationsquote sinkt, Ziel noch nicht erreicht | steigend | gut | Reklamationsanalyse vertiefen | Ja | QM | 2026-09-30 | 20 h | Kundenauswertung | in Bearbeitung | Q4/2026
4 | Erfüllung Qualitätsziele | Zielmatrix | 2 von 6 Zielen erreicht; 4 teilweise erreicht | steigend | angemessen | Maßnahmen für Liefertermintreue und Lieferantenleistung priorisieren | Ja | Prozessverantwortliche | 2026-08-31 | intern | Zielmatrix | in Bearbeitung | monatlich
5 | Prozessleistung und Konformität | KPI-Auswertung | Liefertermintreue 94 %, Reklamationsquote 7,2/1.000 | steigend | Handlungsbedarf | Wochensteuerung Produktion einführen | Ja | Produktion | 2026-08-31 | 60 h | KPI-Bericht | in Bearbeitung | Q4/2026
6 | Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen | Audit- und Reklamationsdaten | 1 schwere, 5 geringe Abweichungen; Wiederholfehler rückläufig | sinkend | angemessen | 8D-Pflicht für Wiederholfehler | Ja | QM | 2026-08-15 | intern | Auditberichte | offen | Q4/2026
7 | Überwachungs- und Messergebnisse | KPI-Auswertung | Messsystem grundsätzlich geeignet, Definitionen uneinheitlich | gleichbleibend | Handlungsbedarf | Kennzahlensteckbriefe erstellen | Ja | QMB | 2026-09-30 | 30 h | Kennzahlensteckbriefe | offen | internes Audit 2027
8 | Auditergebnisse | Auditübersicht | Auditprogramm erfüllt; 1 schwere Abweichung noch offen | gleichbleibend | Handlungsbedarf | Kalibrierplan überarbeiten | Ja | QM | 2026-08-31 | intern | Auditbericht IA-2026-03 | in Bearbeitung | Nachprüfung
9 | Leistung externer Anbieter | Lieferantenbewertung | A-/B-Quote 91 %; 1 Hochrisikolieferant | gleichbleibend | Handlungsbedarf | Alternativlieferant qualifizieren | Ja | Einkauf | 2026-10-31 | Einkaufsaufwand | Lieferantenliste | offen | Q4/2026
10 | Angemessenheit Ressourcen | Ressourcenbewertung | Montagekapazität und Wissenssicherung kritisch | gleichbleibend | kritisch | Fremdvergabepool und Tandemmodell | Ja | GL/Personal | 2026-10-31 | Budgetfreigabe | Ressourcenmatrix | in Bearbeitung | Managementreview 2027
11 | Wirksamkeit Maßnahmen zu Risiken und Chancen | Risikobewertung | Maßnahmen wirken teilweise; 3 hohe Risiken verbleiben | sinkend | Handlungsbedarf | Restmaßnahmen priorisieren | Ja | QMB | 2026-09-30 | intern | Risikomatrix | in Bearbeitung | Q4/2026
12 | Verbesserungsmöglichkeiten | KVP-Liste | Digitalisierung Angebotsworkflow und Reklamationsauswertung priorisiert | steigend | gut | Pilotprojekte freigeben | Ja | GL | 2026-11-30 | 15.000 EUR | Projektaufträge | offen | Projektabschluss

## Beschlüsse
Beschlüsse der Geschäftsführung
Ergebnisse der Managementbewertung: Verbesserungen, Änderungen und Ressourcen
Beschluss-Nr. | Kategorie | Beschluss | Begründung | Verantwortlich | Budget/Aufwand | Termin | Erfolgskriterium | Status | Freigabe GL | Kommentar
B-2026-01 | Verbesserung | Wochensteuerung Montage einführen | Liefertermintreue unter Soll | Leitung Produktion | 60 h | 2026-08-31 | Liefertermintreue ≥ 96 % | in Bearbeitung | freigegeben
B-2026-02 | Ressourcen | Budget für Lieferantenqualifizierung freigeben | Hochrisikolieferant | Einkauf | 5.000 EUR | 2026-10-31 | Alternativlieferant freigegeben | offen | freigegeben
B-2026-03 | Änderung QMS | Kennzahlensteckbriefe verbindlich einführen | uneinheitliche KPI-Definitionen | QMB | 30 h | 2026-09-30 | alle Kern-KPI dokumentiert | offen | freigegeben
B-2026-04 | Verbesserung | Tandemmodell für Schlüsselwissen | Ruhestand Schlüsselperson | Personal | 80 h | 2026-10-31 | Vertretung für kritische Tätigkeiten | in Bearbeitung | freigegeben

## Anleitung
Anleitung zur Verwendung
Diese Datei enthält Beispieldaten. Diese sind vor der betrieblichen Nutzung zu ersetzen.
Schritt | Vorgehen | Hinweis
1 | Stammdaten im Dashboard anpassen | Unternehmen, Berichtsjahr, Datum, Version und Dokumentennummer ändern
2 | Beispieldaten ersetzen | Alle blau hinterlegten Tabellen enthalten Beispiele und können erweitert werden
3 | Qualitätsziele pflegen | Ist, Soll und Zielrichtung eingeben; Zielerreichung wird automatisch berechnet
4 | Audits und Risiken aktualisieren | Nur tatsächlich relevante Ergebnisse und Maßnahmen übernehmen
5 | Maßnahmen zentral verfolgen | Fälligkeiten, Nachweise und Wirksamkeitskriterien vollständig pflegen
6 | MB-Protokoll vorbereiten | Kernaussagen, Bewertung und Leitungsentscheidungen ergänzen
7 | Beschlüsse freigeben | Ressourcen, Verantwortlichkeiten und Erfolgskriterien verbindlich festlegen
8 | Dashboard prüfen | Kennzahlen und Diagramme für die Leitungssitzung verwenden
Hinweis | Vorlage ersetzt keine fachliche Bewertung | Die Managementbewertung muss die tatsächliche Organisation, Risiken und Ergebnisse abbilden
Copyright | QM-4U / SMCT MANAGEMENT | Nutzung als Vorlage; Weitergabe und Anpassung gemäß eigener Lizenzbedingungen
Dokumentenlenkung | Version 1.0 | Erstellt am 11.07.2026
Normbezug | ISO 9001:2015, Abschnitt 9.3 | Managementbewertung